****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРИВЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «09» апреля 2020 года № 55

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах на территории

Кривцовского сельсовета на 2019-2022 годы» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Кривцовского сельсовета от 25.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кривцовского сельсовета» Щигровского района, руководствуясь Уставом муниципального образования «Кривцовский сельсовет», Администрация Кривцовского сельсовета Щигровского района постановляет:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Кривцовского сельсовета на 2019-2022 годы» за 2019 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Кривцовского сельсовета И.В. Болычева

Приложение

к постановлению Администрации

Кривцовского сельсовета

Щигровского района

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Кривцовского сельсовета на 2019-2022 годы» за 2019 год.**

**Раздел 1**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2019 год**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Кривцовского сельсовета на 2019-2022 годы» была утверждена постановлением Администрации Кривцовского сельсовета от 09.11.2018 г. № 116.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на водных объектах.

В 2019 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2019 году был реализован комплекс мероприятий:

- обучение должностного лица по ГО и ЧС;

- проведены заседания КЧС и ОПБ:

1. О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод, сокращение возможного ущерба населению и состоянию ГТС;

2. О введении режима повышенной готовности.

3. О проведении противопаводковых мероприятий на территории Кривцовского сельсовета.

4. О подготовке к купальному сезону 2019.

5. О мерах по предупреждению, предотвращению и ликвидации бытовых пожаров на территории Кривцовского сельсовета.

6. Выработка мер, направленных на повышение безопасности населения на водных объектах в зимний период.

7. О выработке конкретных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе на территории поселения.

- на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории было установлено 5 пожарных извещателей.

Для предупреждения происшествий на водных объектах на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде и приобретены и установлены запрещающие знаки.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Кривцовского сельсовета Щигровского района на 2019-2022 годы»

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 были предусмотрены 1 основные мероприятия:

1. Пропаганда среди населения вопросов противопожарной безопасности.

Данное мероприятие выполнено на 100 % .

2. Обеспечить обслуживание пожарных гидрантов (ремонт гидрантов, установка указателей гидрантов и.т.д.) на территории поселения

Данное мероприятие выполнено на 100 % .

3. Мероприятия по установке предупреждающих и запрещающих знаков на водных объектах территории Кривцовского сельсовета Щигровского района

Данное мероприятие выполнено на 100 % .

4. Мероприятия по предотвращению происшествий на воде путем проведения бесед, лекций по безопасности на воде с населением и в общеобразовательном учебном заведении.

Данное мероприятие выполнено на 100 % .

**Раздел 3.**

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**муниципальной программы.**

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

увеличение потребности в информировании населения по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности с целью недопущения пожаров в быту;

приглашения в общеобразовательные учреждения для проведения занятий с учащимися по безопасности на воде;

пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации».

**Раздел 4.**

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств**

**на выполнение основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году по плану составил 1000 рублей, израсходовано 1000 рублей (100 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

**Раздел 5.**

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год.**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2019 году было запланировано достижение 4 показателей (индикаторов).

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1) количество выездов пожарных на пожары;

2) количество профилактических мероприятий по предупреждению пожа­ров.

3) количество профилактических выездов по предупреждению происше­ствий на водных объектах;

4) количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении №3 к настоящему отчету.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году оценивается на основании следующих критериев:

1.  Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 100;

значение показателя (индикатора) 2 равно 100;

значение показателя (индикатора) 3равно 100;

значение показателя (индикатора) 4 равно 100;

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Э= 100 , что характеризует эффективный уровень реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям ССуз=100%

С учетом данных результатов в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

**Раздел 7.**

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Решением Собрания депутатов Кривцовского сельсовета от 19.12.2019 № 43-109-6 «О бюджете муниципального образования «Кривцовский сельсовет» Щигровского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2020-2021 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Кривцовского сельсовета

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2019-2022 годы» за 2019 год

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий**

**муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Кривцовского сельсовета Щигровского района на 2019-2022 годы» | Глава сельсовета. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Пропаганда среди населения вопросов противопожарной безопасности» | Глава сельсовета | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 29.12.2019 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением в целях сокращения случаев возгорания. Улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | В 2019 году были установлены 5 пожарных извещателей. Должностные лица прошли обучение по программе «По гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций»  Оформлены стенды по пожарной безопасности. Раздавались памятки по обращению с огнем в пожароопасный период.  Проводились  разъяснительные беседы на сходах граждан. | - |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечить обслуживание пожарных гидрантов (установка указателей гидрантов) на территории поселения | Глава сельсовета | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 29.12.2019 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Кривцовского сельсовета | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Кривцовского сельсовета |  |
| 4 | Основное мероприятие 3  Мероприятия по установке предупреждающих и запрещающих знаков на водных объектах Кривцовского сельсовета Щигровского района  . | Глава сельсовета | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 29.12.2019 | установка предупреждающих и запрещающих знаков на водных объектах Кривцовского сельсовета | В 2019 году  были обновлены и установлены  знаки  «Купаться запрещено» |  |
| 5. | Основное мероприятие 4  Мероприятия по предотвращению происшествий на воде путем проведения бесед, лекций по безопасности на воде с населением и в общеобразовательном учебном заведении. | Глава сельсовета | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 29.12.2019 | проведение профилактических мероприятий и повышение информированности населения об опасности на водных объектах | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы Кривцовского сельсовета

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2019-2022 годы» за 2019 год

**Сведения**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**

**муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (рублей) предусмотренных | | Фактические  расходы  (рублей) |
| муниципальной программой | сводной  бюджетной  росписью |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2022 годы» | всего | 1000 | 1000 | 1000 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Кривцовского сельсовета Щигровского района на 2019-2022 годы» | всего | 1000 | 1000 | 1000 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 1000 | 1000 | 1000 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. «Пропаганда среди населения вопросов противопожарной безопасности»» | всего | 1000 | 1000 | 1000 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 1000 | 1000 | 1000 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы Кривцовского сельсовета

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2019-2022 годы» за 2019 год

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2018 год | 2019 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на 2019-2022 годы» | | | | | | |
| 1. | Количество обученных специалистов Администрации Кривцовского сельсовета действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.1. | Количество проведенных мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве | единиц | 2 | 2 | 2 | - |
|  | | | | | | |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Пригородннского сельсовета | единиц | 3 | 3 | 3 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.