**П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ от «02» апреля 2022 г. № 48 Об утверждении сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кривцовского сельсовета по итогам 2021 года.**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРИВЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ**

от  «02» апреля  2022 г.    №  48

**Об утверждении сводного годового**

**отчета о ходе реализации и об оценке**

**эффективности муниципальных программ**

**Кривцовского сельсовета  по итогам 2021 года.**

В соответствии с постановлением Администрации Кривцовского сельсовета от 26.02.2018 № 22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кривцовского сельсовета», руководствуясь  Уставом муниципального образования «Кривцовский сельсовет», Администрация Кривцовского сельсовета Щигровского района постановляет:

      1. Утвердить сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кривцовского сельсовета по итогам 2021 года согласно приложению.

      2.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

|  |
| --- |
| Глава Кривцовского сельсовета                                 Я.И. Ерёмин |
| Приложение                  к постановлению Администрации                                                                                                      Кривцовского сельсовета                                                                    от  02.04.2022г.  №48    **Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности**  **муниципальных программ Кривцовского сельсовета**  **по итогам 2021 года.**     1. **1.    Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кривцовского сельсовета по итогам 2021года**     Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кривцовского сельсовета по итогам 2021 года подготовлен  на основании п. 5.7 постановления Администрации Кривцовского сельсовета от 25.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кривцовского сельсовета».  В  2021 осуществлялась реализация десяти муниципальных программ:     |  | | --- | | -«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования   «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на  2021-2023 годы» | | -«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области    на 2021-2023 годы» | | - «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории    Кривцовского  сельсовета Щигровского района Курской области на 2019-2022годы.» | | -**«Противодействие экстремизму  и   профилактика  терроризма в муниципальном  образовании «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области  на 2020-2022 годы** | | -«Развитие культуры в муниципальном образовании «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»  » | | - «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кривцовском  сельсовете Щигровского района на 2021-2023 годы». | | -«Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории  Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области на 2020-2022 годы» | | -«Социальная поддержка граждан Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023 гг.» | | - «Организация и содержание мест захоронения в Кривцовском сельсовете на 2019-2023 годы» | | - «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан в Кривцовском сельсовете Щигровского района  Курской области на 2021-2023 годы» |   Вышеуказанные муниципальные программы Кривцовского сельсовета сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кривцовского сельсовета, утвержденным постановлением Администрации Кривцовского сельсовета  от 25.03.2018 № 26.  Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2021 году (с учетом внесенных изменений) составил  1406,573 тыс. рублей, из которых:  средства областного бюджета – 173,864 тыс. рублей;  средства бюджета района – 0  тыс. рублей;  средств бюджета поселения – 1232,709 тыс. рублей.  Всего по итогам реализации    муниципальных  программ в  2021  году  освоено 1406,573 тыс. рублей, в том числе:  средства областного бюджета – 173,864 тыс. рублей;  средства бюджета района – 0 тыс. рублей;  средств бюджета поселения – 1232,709 тыс. рублей  В соответствии  с постановлением Администрации Кривцовского сельсовета от 25.03.2018 №26  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кривцовского сельсовета» ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.  На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.  Оценка эффективности муниципальных программ Кривцовского сельсовета проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями.  По результатам оценки эффективности муниципальных программ Кривцовского сельсовета решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Кривцовского сельсовета не принято. Реализация  десяти муниципальных программ Кривцовского сельсовета будет продолжена в 2022 году.  На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кривцовского сельсовета в разрезе каждой муниципальной программы.    **Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ приведены в таблице № 1**  Таблица № 1   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **N**  **п/п** | **Наименование**  **муниципальной программы** | **Выполнение**  **целевых показателей программы, %** | **Использование бюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, %** | | **1** | **2** | **3** | **4** | | 1. | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования   «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на  2021-2023 годы | 100 | 100 | | 2. | Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области    на 2021-2023 годы | 100 | 100 | | 3. | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории    Кривцовского  сельсовета Щигровского района Курской области на 2019-2022годы | 100 | 100 | | 4. | **Противодействие экстремизму  и   профилактика  терроризма в муниципальном  образовании «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области  на 2020-2023 годы** | 50 | 0 | | 5 | Развитие культуры в муниципальном образовании «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы | 100 | 100 | | 6. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кривцовском  сельсовете Щигровского района на 2021-2023 годы». | 50 | 0 | | 7. | Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории  Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области на 2020-2023 годы» | 50 | 0 | | 8. | Социальная поддержка граждан Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области на 2020-2025 г. г. | 100 | 100 | | 9. | Организация и содержание мест захоронения в Кривцовском сельсовете на 2019-2023 годы | 100 | 100 | | 10 | Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан в Кривцовском сельсовете Щигровского района  Курской области на 2021-2023 годы | 50 | 0 |     По результатам оценки, эффективность реализации **по шести муниципальным программам признана высокой**: «Социальная поддержка граждан Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023 г. г.», «Организация и содержание мест захоронения в Кривцовском сельсовете на 2019-2023 годы», «Развитие культуры в муниципальном образовании «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»,  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории    Кривцовского  сельсовета Щигровского района Курской области на 2019-2022годы», «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы», «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования  «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на  2021-2023 годы»;  **по четырем муниципальным программам признана удовлетворительной:** «**Противодействие экстремизму  и   профилактика  терроризма в муниципальном  образовании «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области  на 2020-2022 годы**», «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кривцовском  сельсовете Щигровского района на 2021-2023 годы», «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории  Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области на 2020-2022 годы», «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан в Кривцовском сельсовете Щигровского района  Курской области на 2021-2023 годы».              Основной причиной удовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальных программ является низкий уровень достижения целевых показателей программы.  Основные результаты реализации муниципальных программ в 2021 году:    1.Муниципальная программа  "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы"  Муниципальная программа Кривцовского сельсовета «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением Администрации Кривцовского сельсовета от 21.12.2020г. №114.  Реализация муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» в 2021 году нацелена  на укрепление   материально-технической  базы Администрации Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области и казенных учреждений Кривцовского сельсовета.  В ходе исполнения данной программы решались следующие задачи:        - повышение эффективности системы муниципального управления;  - организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами сельского поселения и страны.  Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году достигнуты следующие результаты:              Проводилось обслуживание программного обеспечения, «Права использования «СБИС», их настройка и установка. Создание сертификатов ключей электронных подписей на Глав и Администрацию Кривцовского сельсовета. Своевременно проводилось обслуживание оргтехники, тревожной кнопки, оплачивались услуги интернета и связи, обслуживание сайта Администрации Кривцовского сельсовета  Ежемесячно оплачивались  коммунальные услуги (газ, свет), обслуживание узла учета тепла.  В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы:    -автоматизация  работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности;  - материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования;  -формирование имиджа Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области  В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2021 году предусматривалось в размере 520623 рубля.  Фактически на реализацию мероприятий программы в 2021 году направлены средства в сумме 520,623 тыс. руб.  Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа  реализована в 2021 году с высоким уровнем эффективности.     1. **2.      Муниципальная программа Кривцовского сельсовета**   **«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области  на 2021-2023 годы»**  Муниципальная программа Кривцовского сельсовета «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области  на 2021-2023 годы» утверждена постановлением Администрации Кривцовского сельсовета от 21.12.2020 г. № 116.  Реализация муниципальной программы «Муниципальная политика» в 2021 году нацелена на совершенствование организации муниципальной службы в Кривцовском сельсовете, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.  В ходе исполнения данной программы решались следующие задачи:  - Совершенствование правовой основы муниципальной службы  -совершенствование организационных, правовых и антикоррупционных механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;  -развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих  Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году достигнуты следующие результаты:  - Глава Администрации Кривцовского сельсовета получили дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении обучения по «Охране труда».  - Глава Администрации Кривцовского сельсовета принимал участие в заседании совета муниципальных образований Курской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;  - в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции по направлениям профессиональной деятельности;  -  все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации («Информационном вестнике Кривцовского сельсовета»).   Был оплачен Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» согласно договору б/н от 10.04.2020 года;  - проведена диспансеризация муниципальных служащих.  В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Кривцовского сельсовета; количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации остается на прогнозируемом уровне, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.  В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2021 году предусматривалось в размере 1500 рублей.  Фактически на реализацию мероприятий программы в 2021 году направлены средства в сумме 1500 руб.  Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа  реализована в 2021 году с высоким уровнем эффективности.     1. **3.      Муниципальная программа Кривцовского сельсовета**   **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории    Кривцовского  сельсовета Щигровского района Курской области**  **на 2019-2022 годы**          Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории    Кривцовского  сельсовета Щигровского района Курской области на 2019-2022 годы» была утверждена постановлением Администрации Кривцовского сельсовета от 09.11.2018 г. №116.  Целью данной программы является:  - Защита населения и территорий Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность.  Задачи программы:  - Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;  - Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципальных казенных учреждений Администрации  Кривцовского  сельсовета Щигровского района Курской области ;  - Создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.  - Усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей, активизация работы среди населения по предупреждению пожаров в жилом секторе, особенно среди лиц злоупотребляющих алкоголем и неблагополучных семей, состоящих на учете.  Реализовать поставленные цели и задачи позволил  комплекс мероприятий, основными из которого являются:  - материально-техническое обеспечение добровольных пожарных дружин;  - организация проведения обучения населения правилам противопожарной безопасности.  - организация проведения профилактической  работы среди населения с целью предотвращения несчастных случаев на пожарах, водных объектах;  -приобретение наглядной агитации в сфере безопасности на водных объектах;  - обозначение потенциально опасных  участков водных  объектов  соответствующими  запрещающими знаками;  - информирование населения по вопросам обеспечения безопасности  на сходах граждан.  В 2021 году в целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы достигнуты следующие результаты:  - на  сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по предупреждению происшествий на водных объектах;  - обеспечение пожарной безопасности (произведена опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов);  - оформлен  стенд по пожарной безопасности;  - Глава Администрации  прошел обучение по ГО и ЧС, пожарно - техническому минимуму;  - в зимний период раздавались памятки по правилам  безопасного поведения на льду;  - установлены запрещающие знаки «Купание запрещено», «Осторожно! Тонкий лед»;  - у лиц относящихся к «группе риска» установлены пожарные извещатели.  В соответствии с целями настоящей Программы удалось достичь следующих результатов:  1. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.  2. Повышение защищенности многодетных семей от пожаров.  3. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.  4. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.  В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2021 году предусматривалось в размере 650 рублей.  Фактически на реализацию мероприятий программы в 2021 году направлены средства в сумме 650 руб.  Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа  реализована в 2021 году с высоким уровнем эффективности.     1. **4.      Муниципальная программа Кривцовского сельсовета**   **«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма**  **на территории муниципального образования  «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2020-2022 годы»**        Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования  «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2020-2022 годы» была утверждена  постановлением Администрации Кривцовского сельсовета  от 14.11.2019 г. №86.  Данная программа направлена на достижение следующих целей:  - Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области   от террористических и экстремистских актов.  Задачи муниципальной программы:  1.Уменьшение проявление экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.  2.Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий  на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.  3.Информирование населения муниципального образования  Кривцовского сельсовета Щигровского района по вопросам противодействия  терроризму и экстремизму.  4.Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий  экстремистского характера.         Предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма  осуществляется по четырем основным направлениям:        • создание системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма;        • осуществление мер правового, организационного, оперативного, административного, характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов;        •  развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью о принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях с детьми и подростками;   * популяризация литературы и средств массовой информации, адресованных детям и молодежи и ставящих своей целью воспитание в духе толерантности и патриотизма.         В 2021 году для обеспечения противодействия терроризму и экстремизму  были достигнуты следующие результаты:  - на информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В библиотеке, школах проведены  беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Кривцовского сельсовета не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости, распространение экстремистской литературы, экстремистские молодёжные группировки, на территории поселения нет незаконных мигрантов.  В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2021 году предусматривалось в размере 2000 рублей.  Фактически на реализацию мероприятий программы в 2021 году средства не использованы.  Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа  реализована в 2021 году с низким уровнем эффективности.     1. **Муниципальная программа Кривцовского сельсовета**   **«Развитие культуры в муниципальном образовании «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»**  Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» была утверждена постановлением Администрации Кривцовского сельсовета от 21.12.2020 г. №113.  Данная программа направлена на достижение следующих целей:  - Формирование единого культурного пространства на территории сельского поселения и условий для реализации на свободу творчества, участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, удовлетворения культурных потребностей граждан.  Задачи программы:  -Создание благоприятных условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами культуры, модернизация работы учреждения культуры,  - Организация качественного и эффективного функционирования сельского клуба  в Кривцовском сельсовете Щигровского района.  Для достижения цели и решения задач Программы в отчетном периоде  были предусмотрены  мероприятия, целевыми показателями которых определены:  - Количество   культурно-массовых мероприятий;  - Количество участников, принявших участие в конкурсах, фестивалях различного уровня.  С целью организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры муниципальными бюджетными учреждениями поселения были проведены мероприятия по обеспечению досуга населения: празднование Нового года, Рождественских праздников, Масленицы, Дня защитника Отечества, 8 марта, Дня Победы, День защиты детей, День пожилого человека, День народного единства, День матери.  Кривцовский СДК участвовал  в районных праздничных мероприятиях.  Реализация основных мероприятий Программы в 2021 году осуществлялось в соответствии с «Дорожной картой»:  -  мероприятие «финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МКУК «Кривцовский СДК» выполнено в полном объеме.  Проведено 90 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения.  Количество участников мероприятий составило  55 человек.      Созданы  условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития, повышен творческий потенциал жителей сельсовета.  В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2021 году предусматривалось в размере  642,469 тыс. рублей.  Фактически на реализацию мероприятий программы в 2021 году направлены средства в сумме   642,469 тыс. руб.  Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа  реализована в 2021 году с высоким уровнем эффективности.     1. **6.      Муниципальная программа**   **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства**  **в Кривцовском  сельсовете Щигровского района на 2021-2023 годы»»**  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  в Кривцовском  сельсовете Щигровского района на 2021-2023 годы» была утверждена постановлением Администрации Кривцовского сельсовета от 21.12.2020г. № 117.  Данная программа направлена на достижение следующей цели:  - повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства,  как одного из факторов социально-­экономического развития Кривцовского сельсовета Щигровского района    Задачи программы:  1)      создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпри­нимательства;  2)       активизация субъектов малого и среднего предпринимательства;  3)      научно-аналитическое обеспечение деятельности  субъектов малого и среднего предпринимательства.    Для достижения поставленных целей и задач в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:   Создана нормативно-правовая основа для развития малого и среднего предпринимательства, ведется реестр субъектов малого предпринимательства,  была оказана правовая и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства.   В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2021 году предусматривалось в размере 1000 рублей.  Фактически на реализацию мероприятий программы в 2021 году средства не использованы.  Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа  реализована в 2021 году с низким уровнем эффективности.     1. **7.                  Муниципальная программа «Организация и содержание мест захоронения в Кривцовском сельсовете на 2019-2023 годы»**   Муниципальная программа **«**Формирование современной городской среды на территории Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области на 2019-2023 годы» утверждена постановлением Администрации Кривцовского сельсовета от 09.11.2018 №115.              Данная программа направлена на достижение следующих целей:  - Повышение качества и комфорта проживания на территории Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области.            Задачи программы:  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Кривцовского сельсовета.           Для достижения поставленных целей в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:  - приняты изменения и дополнения в Правила  благоустройства территории Кривцовского сельсовета, отвечающие современным требованиям;               - граждане поселения своевременно информированы о реализации проекта по благоустройству общественных территорий поселения;                - увеличилась доля благоустроенных объектов в Кривцовском сельсовете.             Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году по плану составил 39,265 тыс. руб., израсходовано 39,265 тыс.  руб. (100 %).  Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа  реализована в 2021 году с высоким уровнем эффективности.       1. **Муниципальная программа**   **«Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Кривцовского сельсовета на 2020-2022 годы»**  Муниципальная программа **«**Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Кривцовского сельсовета на 2020-2022 годы»  утверждена постановлением Администрации Кривцовского сельсовета от 14.11.2019 г. №87.              Данная программа направлена на достижение следующих целей:  - Координация усилий по профилактике правонарушений на территории Кривцовского сельсовета.            Задачи программы:  - повышения доверия граждан к правоохранительным органам,  - повышение уровня общественной безопасности,.  Для достижения цели и решения задач Программы в отчетном периоде  были предусмотрены  следующие мероприятия:  Утвержден план в сфере профилактики  правонарушений,  разработаны  и  приняты  соответствующие нормативные правовые акты, осуществлялся контроль за деятельностью субъектов профилактики правонарушений и оказывалась им необходимая помощь. В отчетный период проведено 4 заседания Общественной комиссии по профилактике правонарушений. На которых рассматривались вопросы  выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Была обеспечена охрана общественного порядка во время проведения массовых мероприятий силами ДНД. Совершенствовалась работа по правовому информированию несовершеннолетних подростков и взрослого населения, нацеленная на повышение правовой культуры населения. Профилактика и предупреждение правонарушений со стороны лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, контроль за исполнением наказаний.  В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2021 году предусматривалось в размере 1500 рублей.  Фактически на реализацию мероприятий программы в 2021 году средства не использованы.  Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2021 году с низким уровнем эффективности.     1. **9.      Муниципальная программа**  «**Социальная поддержка граждан Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023 гг.»**   Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023 гг.» утверждена постановлением Администрации Кривцовского сельсовета от 02.04.2021 г.  № 30.              Данная программа направлена на достижение следующих целей:  Качественное и надежное обеспечение потребителей муниципального образования «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области.    Задачи программы:  -повышение качества жизни отдельных категорий населения;  - оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения, установленных  законодательством.  Для достижения цели и решения задач Программы в отчетном периоде  были предусмотрены  следующие мероприятия:               -выплата муниципальной пенсии за выслугу лет.  В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2021 году предусматривалось в сумме 202,065 тыс. руб.  Фактически на реализацию мероприятий программы в 2021 году направлены средства в сумме 202,065 тыс. руб. из местного бюджета.  Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2021 году с высоким уровнем эффективности.    **10. Муниципальная программа Кривцовского сельсовета**  **«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Кривцовском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»**  Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Кривцовском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» была утверждена постановлением Администрации Кривцовского сельсовета от 21.12.2020 № 115.  Целью данной программы является:  - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Кривцовского сельсовета;  - качественное благоустройство населенных пунктов на территории Кривцовского сельсовета.  Задачи программы:  - организация мероприятий по озеленению и прочих мероприятий по благоустройству.  Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения, были проведены 3 субботника, проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а также по содержанию придворовых территорий в порядке, проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;  - сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;  - информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;          В соответствии с целями настоящей Программы удалось достичь следующих результатов:  - создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;  - повышение удовлетворенности населения Кривцовского сельсовета Щигровского района  уровнем жилищно-коммунального обслуживания;  -улучшение санитарного состояния территории;  -улучшение экологического состояния окружающей среды.  В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2021 году предусматривалось в сумме 1000  руб.  Фактически на реализацию мероприятий программы в 2021 году средства не использованы.  Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2021 году с низким уровнем эффективности.     1. **Заключительные положения**.   Муниципальные программы Кривцовского сельсовета не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям  муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:  1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.  2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.  3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |