****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРИВЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 09 апреля 2025 года № 47

**Об утверждении сводного годового отчета**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ Кривцовского сельсовета**

**Щигровского района Курской области за 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Кривцовского сельсовета от 25.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кривцовского сельсовета», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кривцовский сельсовет», Администрация Кривцовского сельсовета Щигровского района постановляет:

1. Утвердить сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кривцовского сельсовета по итогам 2024 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Врио Главы Кривцовского сельсовета И.Н. Ивлякова

**Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ Кривцовского сельсовета**

**по итогам 2024 года.**

1. **Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кривцовского сельсовета по итогам 2024 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кривцовского сельсовета по итогам 2024 года подготовлен на основании п. 5.7 постановления Администрации Кривцовского сельсовета от 25.03.2018 г № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кривцовского сельсовета».

В 2024 осуществлялась реализация девяти муниципальных программ:

«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы» (Приложение № 1);

«Социальная поддержка граждан Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы» (Приложение № 2);

-«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Кривцовском сельсовете Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы» (Приложение № 3);

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2023-2025 годы» (Приложение № 4);

«Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области на 2023 – 2025 годы» (Приложение № 5);

«Противодействие экстремизму, и профилактика терроризма на территории Кривцовского сельсовета на 2023 – 2025 годы» (Приложение № 6).

«Организация и содержание мест захоронения в Кривцовском сельсовете на 2024-2026 годы» (Приложение №7).

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы» (Приложение № 8).

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кривцовском сельсовете Щигровского района на 2024-2026 годы» (Приложение № 9).

Вышеуказанные муниципальные программы Кривцовского сельсовета сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кривцовского сельсовета, утвержденным постановлением Администрации Кривцовского сельсовета от 25.03.2018 г № 26.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2024 году (с учетом внесенных изменений) составил 746892,52 рублей расходов бюджета поселения), из которых:

средства областного бюджета – 0 рублей;

средства федерального бюджета – 0 рублей;

средств бюджета поселения – 746892,52 рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2024 году освоено 720365,79 рублей (расходов бюджета поселения), в том числе:

средства областного бюджета – 0 рублей;

средства федерального бюджета – 0 рублей;

средств бюджета поселения – 720365,79 рублей

В соответствии с постановлением Администрации Кривцовского сельсовета от 25.03.2018 г № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кривцовского сельсовета» ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ Кривцовского сельсовета проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Кривцовского сельсовета решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Кривцовского сельсовета не принято. Реализация девяти муниципальных программ Кривцовского сельсовета будет продолжена в 2025 году.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кривцовского сельсовета в разрезе каждой муниципальной программы.

Приложение № 1

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2024-2026годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  подпрограммы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации  программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически за 2024 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,1 | | «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы» | укрепление материально-технической базы Администрации Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области;  повышение эффективности системы муниципального управления; | Глава Кривцовского сельсовета Щигровского района  Курской области | -автоматизация работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности;  - материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования; | 2024 | 473213,52 | 463979,91 |

Приложение № 2

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Кривцовского сельсовета

Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  программы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации  программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически за 2024 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,1 | | «Социальная поддержка граждан Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области  на 2024-2026 годы» | оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения, установленных законодательством | Глава Кривцовского сельсовета Щигровского района  Курской области | повышение уровня благосостояния, среди получателей мер социальной поддержки | 2024 | 256385,0 | 256385,0 |

Приложение № 3

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  программы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации  программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически за 2024 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,1 | | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы» | Организация мероприятий по уличному освещению, озеленению, прочих мероприятий по благоустройству | Глава Кривцовского сельсовета Щигровского района  Курской области | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | 2024 | 1000 | 0,0 |

Приложение № 4

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  программы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации  программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически за 2024 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,1 | | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2023-2025 годы» | - защита населения и территорий Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность.  -обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;  - обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципальных казенных учреждений администрации Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области. | Глава Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области | Пропаганда среди населения вопросов противопожарной безопасности.  Обеспечение обслуживание пожарных гидрантов на территории Кривцовского сельсовета Щигровского района  Установка предупреждающих и запрещающих знаков на водных объектах Кривцовского сельсовета Щигровского района | 2024 | 1000 | 0,0 |

Приложение № 5

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области на 2023– 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  программы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации  программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически за 2024 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,1 | | «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области на 2023 – 2025 годы» | Координация усилий по профилактике правонарушений на территории Кривцовского сельсовета, повышения доверия граждан к правоохранительным органам, повышение уровня общественной безопасности, улучшение результативности борьбы с преступностью, более надежная защита общественного порядка, жизни, здоровья, свободы и достоинства, собственности граждан, защита государственной, муниципальной и иных форм собственности | Глава Кривцовского сельсовета Щигровского района  Курской области | Снижение количества регистрируемых преступлений, недопущение прироста тяжких и особо тяжких преступлений, оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах, снижение уровня аварийности на дорогах поселения, повышение доверия общественности к деятельности правоохранительных органов, органов местного самоуправления | 2024 | 1500 | 0,0 |

Приложение № 6

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Противодействие экстремизму, и профилактика терроризма в муниципальном образовании «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2023 – 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  программы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации  программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически за 2024 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,1 | | «Противодействие экстремизму, и профилактика терроризма в муниципальном образовании «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области  на 2023 – 2025 годы» | - информирование населения Кривцовского сельсовета Щигровского района по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.  - организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера. | Глава Кривцовского сельсовета Щигровского района  Курской области | Последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство граждан любой расы и национальности, а также свободу вероисповедания; утверждение общероссийских гражданских и историко-культурных ценностей.  Развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью о принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия. | 2024 | 2000 | 0,0 |

Приложение №7

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Организация и содержание мест захоронения в

муниципальном образовании «Кривцовский сельсовет» на 2024-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  программы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации  программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически за 2024 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,1 | | «Организация и содержание мест захоронения в  муниципальном образовании «Кривцовский сельсовет»  на 2024-2026 годы» | Уборка (вывоз) мусора  Посадка новых деревьев, обрезка старых деревьев  Установка (размещение) информационных табличек у входов в кладбища  Подсыпка песком дорожек и проходов между захоронениями, окашивание территории | Глава Кривцовского сельсовета Щигровского района  Курской области | - обеспечение потребности населения Кривцовского сельсовета в наличии мест захоронения,  - создание благоприятных условий при посещении родственниками могил:, наличие песка, дорожек и т.д.;  - приведение в надлежащее состояние зеленых насаждений, расположенных на территории кладбищ. | 2024 | 5794 | 0,0 |

Приложение №8

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  программы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации  программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически за 2024 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,1 | | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Кривцовский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы» | Внедрение новых принципов кадровой политики в системе муниципальной службы развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Глава Кривцовского сельсовета Щигровского района  Курской области | Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации муниципальных служащих; актуализация содержания программ дополнительного профессионального об-разования муниципальных служащих; повышение ква-лификации и муниципальных служащих | 2024 | 5000 | 0,0 |

Приложение № 9

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Кривцовском сельсовете Щигровского района на 2024-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  подпрограммы | | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации  программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактически за 2024 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,1 | | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  в Кривцовском сельсовете Щигровского района на 2024-2026 годы» | Повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как одного из факторов социально-¬экономического развития Кривцовского сельсовета Щигровского района  -создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпри-нимательства;  -активизация субъектов малого и среднего предпринимательства;  -научно-аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Глава Кривцовского сельсовета Щигровского района  Курской области | -Создание нормативно-правовой основы для развития малого и среднего предпринимательства,  -ведение реестра субъектов малого предпринимательства,  -оказание правовой и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства | 2024 | 1000 | 0,0 |